## Planning
2025-09-15 |  | 2025-09-22 |  |  | 2025-09-29
Dinsdag | sprint 0 |  |  |  | sprint 1
| Toelichting: wat houdt project in? |  |  |  | feedbaback geven 14.00
| cocept product backlog |  |  |  | feedback krijgen 14.30
vragen PO
belang feedback
Vrijdag | WS: Scrum | WS: Probleemomschrijving & onderzoeksvragen |  |  | WS: requirements opstellen
| Consults PD | Consults PD |  |  | Consults PD
2025-10-06 |  | 2025-10-13 |  |  | 2025-10-20 | herfstvakantie
Dinsdag |  | sprint 2
feedbaback geven 14.00
feedback krijgen 14.30
Vrijdag | WS: literatuuronderzoek | WS: Experimenteel onderzoek.
| Consults PD | Consults PD
2025-10-27 |  | 2025-11-03 | toetsweek |  | 2025-11-10 | projectweek
Dinsdag |  |  |  | ma
di
wo
do
|  |  |  | vrij | 50% presentatie van het prototyp
Vrijdag | WS: Gebruikersonderzoek |  |  | zo | Om 23.59 uur: oplevering documenten voor formatief feedbackmoment
Consults PD
2025-11-17 |  | 2025-11-24 |  |  | 2025-12-01
Dinsdag | sprint 3 | sprint 4 |  |  | sprint 4
| feedbaback geven 14.00 | feedback geven 14.30 |  |  | feedback krijgen 14.30
feedback krijgen 14.30
Vrijdag | WS: Risicomanagemen | WS: Testen |  |  | WS: Demonstratie geven
| Consults PD | Consults PD |  |  | Consults PD
2025-12-08 |  | 2025-12-15 |  |  | 2025-12-22 | Kestvakantie
Dinsdag | sprint 5 | sprint 5
| feedback geven 14.30 | feedback krijgen 14.30
Vrijdag | Consults PD | Consults PD
2025-12-29 | Kerstvakantie | 2025-01-05 |  |  | 2025-01-12
Dinsdag |  | sprint 6 |  |  | sprint 6
|  | feedback geven 14.30 |  |  | feedback krijgen 14.30
Vrijdag |  | Consults PD |  |  | Consults PD
WS @ RDM o.v.
2025-01-19 | toetsweek | 2025-01-26 | projectweek & eindmarkt
Om 23.59 uur: inleveren toetsproducten op Brightspace.
Opleving in practijklink einde week

## Taakverdeling Onderzoek
Taakverdeling Onderzoek Project 5-6
Onderwerp |  | Volgorde | Wie | Reden
Netwerk |  | 3b | Sem | Welke, beveiliging capaciteit
Elektra |  | 2a | Mike | Welke batterij, aansluiting van batterij tot windmolen, omvormer, batterijcontroller
Controller |  | 3a | Sem | Welke, betrouwbaarheid
Windgenerator SW-353 |  | 1a | Berkin | Werking en manual
Sensoren |  | 2c | Berkin | Welke
GUI |  | 5b | Hannah | Aan de hand van 4 en 5a, en welke is nodig
Bekabeling |  | 2b | Mike | Stroomcapaciteit, environment survivability
Case |  | 6 *Niet verplicht |  | Welke
Statief |  | 1b | Mike | Welke
Programmeertaal |  | 4 | Hannah en Sem | Aan de hand van 3a uitbreiding geven
Remote management apparaat |  | 5a | Hannah | Welke
Case voor apparaat |  | 5c *Niet verplicht |  | Welke
Vragen | Veiligheid van optie
Welke opties
Werking opties
Vergelijking opties
Reden van keuze ons
Uiteidelijke keuze